Información de personasea

Información de tareaea

## Tema: Ciclo de vida del sistema.

Escuela: Ingeniería y Tecnología

Asignatura: Informática Gerencial

Sección: 2705

Fecha: 12/09/2023

Participantes:

Neury Antonio Martinez

100039513

José Esteban Castillo Reyes

100066341

Facilitador:

Reyna Hiraldo Trejo

CICLO DE VIDA DEL SISTEMA

Desarrollo de un Sistema de Gestión de Biblioteca

El proyecto consiste en desarrollar un sistema de gestión de biblioteca que permita a una biblioteca local automatizar sus procesos de préstamo, devolución y seguimiento de libros, así como llevar un registro organizado de su inventario. El sistema proporcionará a los usuarios una experiencia más eficiente y mejorará la gestión interna de la biblioteca.

Objetivos:

- Facilitar la búsqueda, selección y recomendación de libros basados en intereses del usuario.

- Agilizar el proceso de préstamo y devolución mediante un sistema automatizado.

- Equipar a los bibliotecarios con herramientas digitales para gestionar el inventario, usuarios y estadísticas en tiempo real.

- Proporcionar una plataforma intuitiva y responsiva adaptada para diferentes dispositivos.

Alcance:

El alcance incluye el desarrollo del software, la instalación de hardware necesario (si es requerido), la migración de datos existentes y la capacitación del personal.

- Desarrollo de un sistema integral con módulos de usuario y administrador.

- Funcionalidad de búsqueda avanzada con filtrado y recomendaciones basadas en algoritmos.

- Integración con sistemas existentes de la biblioteca (si los hay).

- Herramientas de análisis y generación de reportes avanzados.

- Sección de reseñas y calificaciones para los libros.

- Módulo de notificaciones para avisar a los usuarios sobre fechas de devolución o nuevos lanzamientos.

Duración: 8 meses, distribuidos en diferentes fases. Abarcará desde la planificación inicial hasta la implementación y capacitación.

Actividades Principales:

- Recolección de Requisitos: Encuestas y entrevistas con bibliotecarios y usuarios.

- Diseño: Creación de mockups y prototipos de la interfaz.

- Desarrollo: Programación de la plataforma y módulos.

- Integración: Conexión con bases de datos existentes y sistemas complementarios.

- Pruebas: Testeo del sistema en diferentes escenarios.

- Formación: Capacitación para bibliotecarios y demostraciones para usuarios.

- Despliegue: Lanzamiento oficial y monitoreo inicial.

- Retroalimentación: Recolección de opiniones y ajustes según feedback.

Fases del Proyecto:

1. Planificación:

Meta: Lanzaremos una plataforma integral en 8 meses que mejore la gestión y experiencia de usuario en las bibliotecas.

Presupuesto Total Estimado:

| Recurso | Descripción | Costos |
| --- | --- | --- |
| Desarrolladores | 2 desarrolladores senior, 2 desarrolladores de nivel medio y 1 desarrollador junior trabajando a tiempo completo durante 6 meses. | 288,000 |
| Diseñadores | 1 diseñador senior y 1 diseñador junior trabajando la mitad del tiempo del proyecto. | 52,800 |
| Analistas | 2 analistas trabajando a tiempo completo durante los primeros 3 meses. | 57,600 |
| Herramientas de Desarrollo | Visual Studio | 3,500 |
| Herramientas de Diseño | Software de Diseño como Adobe Creative Cloud | 1,200 |
| Gestión de Proyectos | Herramientas de gestión de proyectos como Trello | 294 |
| Servidor | Servidor en Azure | 3,000 |
| Base de datos | Base de SQL Server | 1,800 |
| Control de Versiones | Licencia para sistemas de control de versiones GitHub | 270 |
|  | Total: | US$408,464 |

| CRONOGRAMA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificación |  |  |  |  |  |
| Duración | Inicio | Fin | Descripción | Fecha Revisión | Fecha Limite |
| 2 semanas | 1/10/2023 | 15/10/2023 | Definición de metas, selección de recursos y herramientas, creación del cronograma general. | 8/10/2023 | 15/10/2023 |
| Análisis |  |  |  |  |  |
| 3 semanas | 16/10/2023 | 6/11/2023 | Encuestas a stakeholders, documentación de requisitos, análisis de las necesidades del usuario. | 30/10/2023 | 6/11/2023 |
| Diseño |  |  |  |  |  |
| 4 semanas | 7/11/2023 | 5/12/2023 | Mockups de la interfaz, diagrama de la base de datos, diseño de la experiencia del usuario. | 24/11/2023 | 5/12/2023 |
| Implementación |  |  |  |  |  |
| 8 semanas | 6/12/2023 | 31/1/2024 | Desarrollo del backend, creación del frontend, integración con la base de datos. | 10/1/2024 | 31/1/2024 |
| Pruebas |  |  |  |  |  |
| 3 semanas | 1/2/2024 | 21/2/2324 | Pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas de usuario. | 10//2/2024 | 21/2/2324 |
| Despliegue |  |  |  |  |  |
| 1 semana | 22/2/2024 | 28/2/2024 | Lanzamiento en el servidor de producción, capacitación a usuarios y bibliotecarios. | 25/2/2024 | 28/2/2024 |
| Mantenimiento |  |  |  |  |  |
| Continuo desde Marzo | 1/3/2023 | Indefinido | Parches de seguridad, actualizaciones según feedback de usuarios, soporte técnico. | Cada 3 meses | Indefinido |

2. Análisis:

| CALENDARIO DE REUNIONES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar | Fecha | Hora | Objetivo | Agenda |
| Reunión 1: Sesión de Brainstorming con Bibliotecarios |  |  |  |  |
| Sala de Juntas de la Biblioteca | 8/10/2023 | 10:00 a.m. | Identificar problemas y oportunidades de mejora en el sistema actual desde la perspectiva del personal de la biblioteca. | - Presentación de los objetivos de la reunión. - Brainstorming en grupos pequeños. - Puesta en común de ideas y feedback. - Definición de próximos pasos. |
| Reunión 2: Sesión de Brainstorming con Usuarios Frecuentes de la Biblioteca |  |  |  |  |
| Zoom | 15/10/2023 | 2:00 p.m. | Entender las necesidades, problemas y deseos de los usuarios actuales del sistema. | - Presentación de los objetivos de la reunión. - Brainstorming en grupos pequeños. - Puesta en común de ideas y feedback. - Definición de próximos pasos. |
| Reunión 3: Sesión de Feedback Inicial sobre Ideas Recopiladas |  |  |  |  |
| Sala de Juntas de la Biblioteca | 22/10/2023 | 3:00 p.m. | Presentar a bibliotecarios y usuarios un resumen de las ideas recopiladas y obtener feedback inicial. | - Presentación del resumen de ideas. - Sesión de preguntas y respuestas. - Comentarios y feedback. - Definición de próximos pasos. |
| Reunión 4: Sesión de Validación de Propuestas para el Nuevo Sistema |  |  |  |  |
| Sala de Juntas de la Biblioteca | 29/10/2023 | 10:00 a.m. | Presentar propuestas concretas basadas en las sesiones de brainstorming y obtener validación. | - Presentación de propuestas. - Sesión de preguntas y respuestas. - Votación o selección de ideas prioritarias. - Definición de próximos pasos y cierre. |

| Documentación de Características y Funcionalidades |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Accesos y Autenticación |  |  |  |
| Ingreso Seguro | Registro de Usuarios |  | Recuperación de Contraseña |
| La plataforma debe permitir el acceso mediante nombre de usuario y contraseña. | Los nuevos usuarios podrán crear una cuenta proporcionando información básica y validando su dirección de correo electrónico. |  | En caso de olvido, los usuarios deben poder recuperar su contraseña a través de su correo electrónico. |
| Búsqueda y Visualización de Libros |  |  |  |
| Búsqueda Avanzada | Visualización de Detalles |  | Recomendaciones |
| Los usuarios deben poder buscar libros por título, autor, género, año de publicación, entre otros. | Al seleccionar un libro, el usuario puede ver detalles como la sinopsis, la portada, disponibilidad, etc. |  | Basándose en el historial de préstamos y búsquedas del usuario, la plataforma puede sugerir libros de interés. |
| Sistema de Préstamo |  |  |  |
| Reserva en Línea | Devolución Digital |  | Alertas |
| Los usuarios deben poder reservar un libro y elegir si desean recogerlo en la biblioteca o si prefieren una opción de entrega. | Los usuarios pueden indicar la devolución de un libro a través de la plataforma. |  | El sistema enviará notificaciones (por ejemplo, correos electrónicos) recordando la fecha de devolución o confirmando la reserva. |
| Interfaz Administrativa (para Bibliotecarios) |  |  |  |
| Gestión de Inventario | Reportes |  | Administración de Usuarios |
| Los bibliotecarios pueden agregar, editar o eliminar libros del inventario digital. | Generar reportes de préstamos, reservas, libros más populares, etc. |  | Capacidad para administrar cuentas de usuarios, incluyendo la creación, edición y eliminación. |
| Interacción y Comunidad |  |  |  |
| Comentarios y Calificaciones |  | Foros de Discusión |  |
| Los usuarios pueden dejar comentarios y calificar los libros que han leído. |  | Espacios donde los usuarios pueden discutir sobre libros, autores, géneros, etc. |  |
| Compatibilidad y Accesibilidad |  |  |  |
| Diseño Responsivo |  | Accesibilidad |  |
| La plataforma debe adaptarse a diferentes dispositivos, incluyendo computadoras, tablets y smartphones. |  | Considerar a usuarios con discapacidades, asegurándose de que la plataforma cumple con los estándares de accesibilidad web. |  |
| Soporte y Ayuda |  |  |  |
| FAQs |  | Soporte en Línea |  |
| Sección con preguntas frecuentes para solucionar dudas comunes de los usuarios. |  | Un chat en vivo o un formulario de contacto donde los usuarios puedan solicitar ayuda o reportar problemas. |  |

| STAKEHOLDERS DEL PROYECTO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Usuarios Finales |  |  |
| Interés: Alto | Poder: Medio | Necesidades Prioritarias |
| Son los principales beneficiarios del sistema y quienes lo usarán regularmente. | Pueden proporcionar feedback valioso, pero no tienen poder de decisión directa sobre el desarrollo. | Facilidad de uso, acceso rápido a la información, funciones de búsqueda eficientes. |
| Bibliotecarios |  |  |
| Interés: Alto | Poder: Alto | Necesidades Prioritarias |
| Son los administradores directos del sistema y trabajan con él a diario. | Tienen una voz importante en la funcionalidad y características del sistema. | Herramientas de administración de inventario, reportes, gestión de usuarios. |
| Equipo de Desarrollo |  |  |
| Interés: Alto | Poder: Medio-Alto | Necesidades Prioritarias |
| Son responsables de diseñar, programar y mantener el sistema. | Aunque no deciden las características, su feedback es esencial sobre lo que es técnicamente viable. | Especificaciones claras, herramientas adecuadas, formación continua. |
| Inversionistas o Patrocinadores |  |  |
| Interés: Medio | Poder: Alto | Necesidades Prioritarias |
| Están interesados en el retorno de la inversión y en que el proyecto se complete con éxito. | Pueden influir en decisiones clave debido a la financiación. | Rentabilidad, cronograma de desarrollo, informes periódicos. |
| Proveedores de Tecnología |  |  |
| Interés: Bajo-Medio | Poder: Bajo | Necesidades Prioritarias |
| Proveen herramientas, plataformas o servicios para el proyecto. | No tienen poder de decisión directa pero son esenciales para ciertas funcionalidades. | Contratos claros, especificaciones técnicas. |
| Administración de la Institución |  |  |
| Interés: Medio | Poder: Medio-Alto | Necesidades Prioritarias |
| Quieren que la biblioteca funcione eficientemente y cumpla con las necesidades educativas. | Pueden tener una voz en decisiones presupuestarias y estratégicas. | Integración con otros sistemas, informes, rentabilidad. |

3. Diseño:

- Mockups:

- Prototipos:

http://a1420b15290e.sn.mynetname.net:80

3. Arquitectura del Sistema:

Para el sistema de gestión de biblioteca en línea:

Frontend:

- Herramienta/Framework: ReactJS.

- Responsable: Proporciona la interfaz de usuario y se comunica con el backend para obtener y enviar información.

Backend:

- Lenguaje/Framework: Node.js con Express.js.

- Responsable: Gestiona la lógica del negocio, procesa solicitudes, y se comunica con la base de datos.

Base de Datos:

- Sistema: SQL Server.

- Responsable: Almacena toda la información relacionada con los libros, usuarios, préstamos, etc.

- APIs: Proporcionar información adicional, por ejemplo, una API de reseñas de libros o eventos relacionados con la literatura.

Servidor:

- Plataforma: Microsoft Azure.

- Responsable: Hospeda la aplicación y maneja las solicitudes de los usuarios.

4. Implementación:

- Codificación: Programar las funcionalidades del sistema usando lenguajes y frameworks seleccionados.

- Base de Datos: Establecer y configurar la base de datos, integrando los datos de libros, usuarios y transacciones.

5. Pruebas:

- Test Unitarios: Verificar que cada componente o módulo de la plataforma funcione correctamente de manera individual.

- Test de Integración: Asegurarse de que los diferentes componentes trabajen correctamente juntos.

- Test de Usuarios: Invitar a un grupo de usuarios para que prueben la plataforma y proporcionen feedback.

6. Despliegue:

- Instalación: Poner la plataforma en un servidor de producción, asegurando que todo esté optimizado y seguro.

- Capacitación: Ofrecer talleres a bibliotecarios y demostraciones a usuarios sobre cómo usar la nueva plataforma.

- Comunicación: Publicar anuncios y comunicados informando sobre la nueva plataforma y sus beneficios.

7. Mantenimiento:

- Soporte: Establecer un equipo o canal de soporte técnico para resolver dudas o problemas que surjan con la plataforma.

- Actualizaciones: Lanzar periódicamente nuevas versiones con mejoras o nuevas funcionalidades basadas en el feedback de los usuarios.

- Monitorización: Uso de herramientas para monitorear el rendimiento del sistema, asegurando su estabilidad y optimización.

Entidades o Personas Involucradas:

- Equipo de Desarrollo: Programadores, diseñadores, testers.

- Stakeholders: Dueños de restaurantes, gerentes.

- Usuarios: Usuarios finales que usarán el sistema para reservar.

- Proveedor de Hosting: Empresa que alojará el sistema en línea.

Recursos Necesarios:

- Hardware: Servidores, computadoras para el desarrollo y pruebas.

- Software: Licencias de software de desarrollo, bases de datos, herramientas de diseño.

- Humanos: Equipo de desarrollo, expertos en UX, testers.

- Financieros: Costos de desarrollo, marketing, capacitación, mantenimiento.

- Otros: Capacitación, documentación, publicidad.

Socialización:

Una vez terminado el diseño inicial del proyecto, se llevará a cabo una presentación ante los stakeholders y un grupo seleccionado de usuarios potenciales. Se realizará una demostración en vivo del prototipo, se compartirán las características clave y se recogerán comentarios y sugerencias para futuras iteraciones.